## Sprint 6
	Sprint task	Member	Estimated Size	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio
Come utente devo poter creare una squadra
	Implementazione delle mosse	Marco,Nicola	20	8	8	6	5	3	2	0
Come utente devo poter entrare in una partita casuale
	Implementazione del sistema di matchmaking	Nicola	30	28	24	22	14	10	0	0
Come utente devo poter effettuare le battaglie
	Implementazione del servizio delle battaglie	Tutti	80	80	80	80	80	80	80	80
Durante il turno dei propri personaggi l'utente deve scegliere quale mossa effettuare
	Implementazione della GUI di battaglia	Nicola	40	40	40	40	40	40	36	32
	Implementazione funzionalità e strutture di battaglia	Daniele,Marco	40	40	40	40	40	40	40	40
Durante una partita l'utente può arrendersi quando vuole
	Inclusione del sistema di resa nella battaglia	TBD	20	20	20	20	20	20	20	20