## Sprint 3
Backlog item	Sprint task	Member	Estimated Size	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio
Configurazione ambiente di progetto
	Creazione e settaggio del multi-progetto su github	Tutti	4	4	4	4	4	3	1	0
	Formalizzazione in tabella del product backlog e sprint backlog	Nicola	2	2	2	2	2	0	0	0
Design architetturale
	Survey sulle tecnologie database	Marco	5	5	2	0	0	0	0	0
	Survey sulle tecnologie distribuite	Tutti	10	4	2	0	0	0	0	0
	Definizione interazione distribuita	Tutti	5	5	5	5	5	5	2	2
Come utente devo poter giocare anche senza registrarmi (guest)
	Sketch iniziale dell'interfaccia di login	Marco	2	2	2	0	0	0	0	0
	Implementazione di un servizio di login	Marco	8	8	8	8	4	4	4	4
	Creazione dell'interfaccia principale	Daniele	8	8	8	6	6	4	4	2
Come utente devo poter creare una squadra
	Sketch iniziale dell'interfaccia di selezione del team	Daniele	2	2	0	0	0	0	0	0
	Creazione delle classi scala rappresentanti i personaggi e le classi(TDD)	Nicola	8	8	8	6	6	2	0	0
	Design del sistema di statistiche	Nicola	2	1	0	0	0	0	0	0
Come utente devo poter effettuare le battaglie
	Sketch iniziale dell'interfaccia di battaglia	Nicola	2	0	0	0	0	0	0	0