## Sprint 4
Backlog item	Sprint task	Member	Estimated Size	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio
Come utente devo poter creare una squadra
	Creazione della gui di selezione della squadra	Daniele	20	20	20	20	20	20	20	20
	Meccanismo di generazione dei personaggi	Daniele,Nicola	4	4	4	4	4	4	4	4
	Creazione del sistema di afflizioni e modificatori	Nicola	20	16	12	10	10	5	2	0
	Design delle mosse	Nicola,Marco	4	4	4	4	0	0	0	0
	Implementazione delle mosse	Marco,Nicola	20	20	20	20	20	20	18	17
Come utente devo poter entrare in una partita casuale
	Implementazione del sistema di matchmaking	TBD	30	30	30	30	30	30	30	30
	Implementazione del dizionario dei messaggi	Marco	10	9	8	8	8	4	0	0
Design Architetturale
	Definizione del dizionario dei messagi	Nicola	5	5	5	5	5	5	5	3
	Definizione interazione distribuita	Tutti	5	2	2	2	0	0	0	0
Come utente devo poter giocare anche senza registrarmi (guest)
	Implementazione di un servizio di login	Marco	8	4	4	4	2	2	2	2
	Creazione dell'interfaccia principale	Daniele	8	2	2	2	2	2	2	0