## Sprint 7
	Sprint task	Member	Estimated Size	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio
Come utente devo poter effettuare le battaglie
	Implementazione del servizio delle battaglie	Tutti	78	78	78	75	68	60	50	30	20	10	8	4	0	0	0
Durante il turno dei propri personaggi l'utente deve scegliere quale mossa effettuare
	Implementazione della GUI di battaglia	Nicola	40	32	28	26	20	15	10	6	3	0	0	0	0	0	0
	Implementazione funzionalità e strutture di battaglia	Daniele,Marco	40	40	40	40	38	35	30	28	25	18	10	4	2	2	0
Durante una partita l'utente può arrendersi quando vuole
	Inclusione del sistema di resa nella battaglia	Marco,Daniele	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	0	0	0