## Sprint 2
Backlog item	Sprint task	Member	Estimated	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio
Design architetturale
	Definizione del domain model	Tutti	5	5	0	0	0	0	0	0
	Definizione della struttura	Tutti	5	5	5	0	0	0	0	0
	Definizione della struttura distribuita	Tutti	5	5	5	5	5	3	0	0
	Survey sulle tecnologie distribuite	Tutti	10	10	10	10	10	8	6	4
	Definizione interazione distribuita	Tutti	5	5	5	5	5	5	5	5