## Sprint 5
	Sprint task	Member	Estimated Size	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio
Come utente devo poter creare una squadra
	Creazione della gui di selezione della squadra	Daniele	20	20	19	17	12	9	4	0
	Meccanismo di generazione dei personaggi	Daniele,Nicola	4	4	4	4	2	0	0	0
	Implementazione delle mosse	Marco,Nicola	20	17	17	17	15	10	8	5
Come utente devo poter entrare in una partita casuale
	Implementazione del sistema di matchmaking	Nicola	30	30	30	30	30	30	30	28

Design Architetturale
	Definizione del dizionario dei messagi	Nicola	5	3	2	0	0	0	0	0
Come utente devo poter giocare anche senza registrarmi (guest)
	Implementazione di un servizio di login	Marco	8	2	2	0	0	0	0	0
Configurazione ambiente di progetto
	Definizione e creazione di un package shared	Tutti	5	5	5	5	5	0	0	0