## Product Backlog
	Priority	Estimated initial size	Points left after sprint 1	Points left after sprint 2	Points left after sprint 3	Points left after sprint 4	Points left after sprint 5	Points left after sprint 6	Points left after sprint 7
Configurazione ambiente di progetto	1	20	6	6	0	0	0	0	0
Analisi dei requisiti	2	20	0	0	0	0	0	0	0
Design architetturale	3	40	40	25	10	5	0	0	0
Come utente devo poter giocare anche senza registrarmi (guest)	4	20	20	20	18	10	2	0	0
Come utente devo poter creare una squadra	5	80	80	80	68	41	5	0	0
Come utente guest devo poter entrare in una partita casuale	6	40	40	40	40	30	28	0	0
Come utente devo poter effettuare le battaglie	7	80	80	80	78	78	78	78	0
Durante il turno dei propri personaggi l'utente deve scegliere quale mossa effettuare	8	80	80	80	80	80	80	72	0
Durante una partita l'utente può arrendersi quando vuole	9	20	20	20	20	20	20	20	0
Come utente devo poter annullare la ricerca delle partite	10	20	20	20	20	20	20	0	0
Extra Tasks	Priority	Estimated initial size	Points left after sprint 1	Points left after sprint 2	Points left after sprint 3	Points left after sprint 4	Points left after sprint 5	Points left after sprint 6	Points left after sprint 7
Come utente devo potermi registrare al sistema	11	40	40	40	40	40	40	40	40
I dati di registrazione devono essere persistenti	12	40	40	40	40	40	40	40	40
Come utente registrato devo poter giocare le partite classificate	13	40	40	40	40	40	40	40	40