## Sprint 1
Backlog item	Sprint task	Member	Estimated Size	Ven	Sab	Don	Lun	Mar	Mer	Gio
Configurazione ambiente di progetto
	Configurazione di travis	Tutti	5	5	3	0	0	0	0	0
	Configurazione del gitignore	Tutti	2	0	0	0	0	0	0	0
	Creazione del template di relazione	Tutti	5	5	5	0	0	0	0	0
	Configurazione Trello	Nicola	2	0	0	0	0	0	0	0
Analisi dei requisiti
	Definizione di requisiti funzionali e non funzionali	Tutti	5	5	5	3	1	0	0	0
	Creazione del glossario dei termini	Tutti	5	5	5	4	2	1	0	0
	Definizione degli use case	Tutti	5	5	5	5	3	0	0	0
	Definizione degli scenari	Tutti	5	5	5	5	5	5	0	0